## Tổng quan
PLUTO - VƯỜN CÂY CON
Công việc |  | Phụ trách chính | Hỗ trợ | Tài liệu đính kèm | Tháng 7 | [11 empty] | Tháng 8
[5 empty] | Tuần 1 |  |  | Tuần 2 |  |  | Tuần 3 |  |  | Tuần 4 |  |  | Tuần 1 |  |  | Tuần 2 |  |  | Tuần 3 |  |  | Tuần 4
[5 empty] | T5 | T7 | CN | T5 | T7 | CN | T5 | T7 | CN | T5 | T7 | CN | T5 | T7 | CN | T5 | T7 | CN | T5 | T7 | CN | T5 | T7 | CN
Ô TÔ - ĐỘNG LỰC
Tính toán sơ bộ điều kiện chuyển động và chọn phần tử thủy lực | Tìm hiểu chức năng các linh kiện, ưu điểm khuyết điểm | Vũ Hoài Lâm |  |  |  |  | N
Tìm hiểu các loại cảm biến: khoảng cách, vị trí, lưu lượng …
Xây dựng mô hình simulink
Xây dựng user diagram
Xây dựng sơ đồ thủy lực trong simulink | Tìm hiểu điều khiển tín hiệu tự động
| Tìm hiểu các khối trong simulink fluid | Vũ Hoài Lâm
| Làm thử các ví dụ điển hình | Vũ Hoài Lâm
Áp dụng simulink cho project
Tự học PLC | Cài đặt phần mềm siemens
Tìm hiểu các linh kiện PLC
Tìm hiểu sơ đồ ladder
Học các phép toán logic
Thực hiện các ví dụ điển hình
Áp dụng PLC đối với project
Tìm hiểu ansys | Cài đặt phần mềm ansys
Vấn đề chia lưới
Ansys trong hệ thống kết cấu
Ansys trong hệ thống thủy lực
Ansys ứng dụng mô phỏng hệ thống va chạm
Ansys phân tích rung động
Xử lý hậu phân tích ansys
Tính toán hệ thống treo | Tìm hiểu các bộ phận chính và phân loại hệ thống treo
Phân tích lựa chọn phương án thiết kế
Tính phần tử nhíp trước
Tính phần tử giảm chấn trước
Tính toán nhíp phụ
Tính toán nhíp chính
Các hư hỏng và biện pháp khắc phục
Tính bánh xe | Lựa chọn các loại bánh xe, thiết kế mô hình 3D
Phân tích ưu khuyết điểm của từng loại
Đề ra dạng hư hỏng và khắc phục
Thiết kế hệ thống 3D
Nghiên cứu phương án chế tạo, mua mới
Xuất bản vẽ 2D
CƠ KHÍ
Nghiên cứu tổng quan máy | Xây dựng biểu đồ user diagram, các khối chức năng chính
Cấp cây con/ Cấp hạt | Nghiên cứu cơ cấu cùng chức năng | [5 empty] | N
Đề xuất các khó khăn, biến đổi của MT có thể gặp khi làm việc
Thiết kế và tính toán nguyên lý cơ cấu
Phân tích dạng hỏng và biện pháp đề xuất
Hệ thống bịch | Nghiên cứu cơ cấu cùng chức năng
Đề xuất các khó khăn, biến đổi của môi trường có thể gặp khi làm việc
Thiết kế và tính toán nguyên lý cơ cấu
Phân tích dạng hỏng và biện pháp đề xuất
Cấp đất | Nghiên cứu cơ cấu cùng chức năng
Đề xuất các khó khăn, biến đổi của môi trường có thể gặp khi làm việc
Thiết kế và tính toán nguyên lý cơ cấu
Phân tích dạng hỏng và biện pháp đề xuất
Đẩy bịch | Nghiên cứu cơ cấu cùng chức năng
Đề xuất các khó khăn, biến đổi của môi trường có thể gặp khi làm việc
Thiết kế và tính toán nguyên lý cơ cấu
Phân tích dạng hỏng và biện pháp đề xuất
Xếp luống | Nghiên cứu cơ cấu cùng chức năng
Đề xuất các khó khăn, biến đổi của môi trường có thể gặp khi làm việc
Thiết kế và tính toán nguyên lý cơ cấu
Phân tích dạng hỏng và biện pháp đề xuất
Cuốn đất | Nghiên cứu cơ cấu cùng chức năng
Đề xuất các khó khăn, biến đổi của môi trường có thể gặp khi làm việc
Thiết kế và tính toán nguyên lý cơ cấu
Phân tích dạng hỏng và biện pháp đề xuất
Rung động | Phân tích các rung động có thể xảy ra của từng cơ cấu
Thiết kế mô hình 3D
Nghiên cứu phương án chế tạo, mua mới
Xuất bản vẽ 2D
KINH TẾ
Phân tích thị trường |  | Phương
Phân tích thế mạnh/ điểm yếu của mô hình |  | Phương
Phân tích đối tác tiềm năng |  | Phương
Phân tích đối thủ cạnh tranh |  | Phương
Ước lượng chi phí sản xuất máy để sinh lời |  | Phương
Đánh giá khả năng hiện thực |  | Phương
Đánh giá điểm mới của máy |  | Phương
Phân tích con đường chiến lược |  | Phương
Phân tích lợi ích mang lại cho cộng đồng |  | Phương

## Mốc thời gian
Các mốc thời gian quan trọng cuộc thi sáng tạo trẻ | Tuần 35-42 (Từ 29/05/2023 - 21/07/2023): Vòng Ý tưởng | Khởi động chương trình, phổ biến thể lệ.
Đào tạo, nhận các đề xuất của Vòng Ý tưởng, tiến hành sơ loại.
| Tuần 43-48 (Từ 24/07/2023 - 01/09/2023): Vòng Đề án | Tổ chức khóa đào tạo cho các đề tài tham dự Vòng Đề án.
Đánh giá lựa chọn đề tài mời vào Vòng Triển khai.
| Tuần 49- hết tuần 12 của năm học mới (Từ 04/09 /2023 - 31/12/2023): Vòng Triển khai và Chung kết | Tổ chức khóa đào tạo cho các đề tài tham dự Vòng Triển khai.
Hỗ trợ phát triển sản phẩm 20 triệu/đề tài.
Đánh giá lựa chọn và mời các đề tài xuất sắc nhất của vòng Triển khai để trình bày tại Chung kết Cuộc thi.
Chung kết: Dự kiến Tháng 12/2023./.

## Nhân lực
Nguồn nhân lực
Họ tên | Chức năng
Nguyễn Thị Ly Na
Nguyễn Thị Thu Phương
Vũ Hoài Lâm
Lê Công Trữ
Ngô Vĩnh Hiển
Chu Tiến Dũng